**ДОГОВОР №**

г. Бодайбо «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**Акционерное общество «Мамаканская ГЭС» (АО «МГЭС»)**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**» в лице директора **Гришака Дмитрия Витальевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице директора **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «**Стороны**», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**
   1. Исполнитель по заданию Заказчика на условиях настоящего Договора Обязуется выполнить на Объекте Заказчика следующие этапы работ по реконструкции Щита постоянного тока Мамаканской ГЭС, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1):

* I этап – обследование объекта;
* II этап – поставка оборудования ЩПТ, ШРОТ, ЗВУ, ШВАБ, ШР, в соответствии с Спецификацией (Приложение 2);
* III этап – обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений по монтажу ЩПТ, ШРОТ, ЗВУ, демонтажу старых панелей и пусконаладочным работам;
* IV этап – стадия строительства и пуско-наладочные работы, в соответствии с Локально-сметным расчетом (Приложение №3).
  1. Исполнитель обеспечивает выполнение Работ всеми необходимыми материалами и несет ответственность за невозможность использования таких материалов. Исполнитель несет ответственность, в том числе, за организацию транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и изделий, обеспечивающую соответствие требованиям стандартов и технических условий и исключающую возможность их повреждения, порчи и потерь.
  2. Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, механизмов и оборудования, а также в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях – в составе исполнительной документации. Исполнитель обязуется письменно согласовать с Заказчиком используемые материалы и оборудование до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют технической документации и локально-сметному расчету (Приложение №3).
  3. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения настоящего Договора имущества и возмещает полную стоимость оборудования, указанного в Спецификации (Приложение №2).
  4. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных Исполнителем Работ в соответствии с настоящим Договором.
  5. Содержание, состав (описание и объем) Работ, результат Работ и иные условия выполнения Работ определены Сторонами в Техническом задании (Приложение №1), в Спецификации (Приложение №2), локально-сметном расчете (Приложение №3)
  6. Общая цена по настоящему Договору, определена Сторонами в протоколе согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №4).
  7. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев, со дня ввода в опытную эксплуатацию. В период гарантийной эксплуатации Исполнитель обязуется устранять за свой счет и в согласованное с Заказчиком время все выявленные недостатки/дефекты Работ.

**2. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

2.1. Исполнитель обязан приступить к выполнению Работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

2.2. Перед началом Работ Заказчик обязуется обеспечить возможность проведения Работ на Объекте), обеспечить допуск сотрудников Исполнителя на территорию Объекта Заказчика и допуск на рабочее место в период проведения Работ.

2.3. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение его работниками (включая нанятые субподрядные организации) требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, Правил противопожарного режима в РФ и других руководящих документов, предусмотренных Стандартом «Взаимодействия с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды» (далее – «**Стандарт**») (Приложение №5), а так же рационального использования территории Объекта Заказчика.

**2.4. Заказчик имеет право:**

- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

- в целях осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых Работ и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Исполнителем заключить самостоятельно без согласия Исполнителя договор об оказании Заказчику услуг такого рода с соответствующей организацией;

- в любое время, не ставя в известность Исполнителя, произвести проверку соблюдения Исполнителем требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды при производстве обусловленных Договором Работ;

- приостанавливать Работы, выполняемые Исполнителем с нарушением требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Вся ответственность за простой по причине нарушения требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, последствия им вызванные возлагается на Исполнителя.

- однократные грубые нарушения Исполнителем требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, повлекшие за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, аварию и т.д.) либо заведомо создавали реальную угрозу наступления таких последствий, дают основание Заказчику:

- досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке,

- требовать обязательного отстранения от работы на объекте Заказчика работников Исполнителя, допустивших такие нарушения.

- в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, уплатив Исполнителю часть установленной Цены Работ, пропорционально части Работ, выполненных до получения Исполнителем извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора без возмещения убытков;

- в случае прекращения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законом или настоящим Договором, до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных Исполнителем, требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Исполнителю произведенных затрат;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.

2.5. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, то он обязан изложить свои обоснованные замечания в письменном виде с указанием срока устранения допущенных отклонений. Исполнитель в течение указанного срока обязуется выполнить указания Заказчика.

2.6. Работы, выполняемые Исполнителем, должны быть закончены в сроки, установленные условиями Договора.

**2.7. Исполнитель обязан:**

а) в течение 5 (пяти) дней после осуществления поставки оборудования, в соответствии со Спецификацией (Приложение №2) представить Заказчику Проект производства Работ (ППР). При этом состав и степень детализации поузловых объемов работ, состав персонала, трудозатраты, перечень материалов, инструментов и оснастки указанных в ППР, устанавливается исходя из специфики выполняемых Работ. ППР рассматривается и согласуется Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Исполнителя.

б) соблюдать требования по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Заказчика (Приложение №5);

в) применять средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и использовать их во время нахождения на рабочей площадке за пределами административных и бытовых помещений. Минимальный перечень специальной одежды содержит:

- Обувь специальная с подноском.

- Каска защитная.

- Костюм защитный от вредных производственных факторов.

- Перчатки (рукавицы).

- Защитные очки.

- Жилет сигнальный.

г) направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ/оказанию услуг, предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ/услуг. Персонал Исполнительа при нахождении на объектах (территории) Заказчика должен иметь при себе необходимые удостоверения о проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности (с действующей записью об аттестации/проверке знаний).

Прежде чем приступить к работе на объекте, персонал Исполнительа должен пройти вводный инструктаж у Заказчика, а также при необходимости все внутренние обучения, требуемые локальными документами Заказчика.

д) не допускать к работе (отстранить от работы) сотрудников, прибывших на территорию объекта Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Не допускать курение на территории и объектах Заказчика, за исключением специально отведенных мест.

Не допускать пронос и нахождение на территории объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объекта (далее – «Разрешенные вещества»), а также лекарственных веществ.

е) организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения Работ (на Мамаканской ГЭС), в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Стандартом «Обеспечение и организация автотранспортной безопасности», переданным Заказчиком Исполнительу. Исполнитель обязуется осуществлять контроль соблюдения водителями требований безопасности дорожного движения. В случае дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме;

ж) в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения Исполнителем природоохранного и иного законодательства, имевших место при выполнении Работ на Мамаканской ГЭС , организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с включением представителей Заказчика в состав комиссий по расследованию;

з) выплатить Заказчику по его письменному требованию неустойку (штраф) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем требований Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, определяемую в соответствии с Перечнем нарушений требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении Работ Исполнителем на объекте Заказчика (Приложение №5), а также возместить убытки Заказчика, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем требований Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС;

и) организовывать и проводить расследование причин происшествий, оформлять документацию по результатам расследований в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и определять корневые причины происшествия (согласно ст. 229 ТК РФ) с включением в состав комиссии по расследованию представителей Заказчика, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях предусмотренных законодательством РФ;

к) предоставить отчет в области ОТ, ПБ и ООС по форме Приложения № 15 Стандарта (Приложение №5) в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

л) передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ (Объекта), если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата Работ для целей, указанных в настоящем Договоре.

Обеспечить в процессе проведения Работ и после их завершения собственными силами и в счет Договорной цены уборку места проведения работ от отходов производства и потребления (металлолома, твердых бытовых отходов, отработанных автомобильных шин и других отходов производства и потребления, образовавшихся в результате проведения работ) с последующим вывозом на специализированные полигоны либо утилизацию;

После выполнения работ произвести очистку места проведения работ от временных сооружений, временных коммуникаций, строительно-монтажной техники и транспортных средств, принадлежащих Исполнителю;

м) вывести в недельный срок со дня окончания Работ за пределы территории Заказчика принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные и иные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, другое имущество, а также строительный и иной мусор

н) соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.

2.8. Во время проведения ПНР Исполнитель обязуется провести обучение специалистов Заказчика по техническому обслуживанию оборудования Щита постоянного тока Мамаканской ГЭС.

2.9. В течение 30 дней после фактического окончания Работ Исполнитель обязан представить Заказчику всю рабочую и исполнительную документацию по реконструкции Щита постоянного тока Мамаканской ГЭС в 4-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде. Один экземпляр на электронном носителе в формате PDF и редактируемых оригинальных форматах (текстовая часть проекта в файлах формата MS Word, MS Excel, графическая в файлах формата AutoCAD или Visio.

2.10. Исполнитель сдает Заказчику выполненные Работы по форме КС-2 (далее – Акт), а так же по Справке о стоимости выполненных Работ по форме КС-3 (далее – Справка), счета на оплату выполненных работ, счет-фактуры.

2.11. Оценка качества Работ устанавливается, согласно требований п.1.2.7 ПТЭ :

- Предварительно – по окончании приемо-сдаточных испытаний под нагрузкой в течении 72 часов;

- Окончательно – по результатам месячной подконтрольной эксплуатации, в течении которой должна быть закончена проверка работы оборудования на всех режимах, проведены наладка и испытания всех систем.

После окончания работ Заказчик обязан принять выполненные Исполнителем Работы и в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения, подписать и вернуть Исполнителю по одному экземпляру подписанных и утвержденных: Технического Акта на приемку ЩСН, Акта (КС-2) и Справки (КС-3), счет-фактуры.

Акты подписывается Заказчиком при условии надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору. Датой передачи результата Работ считается дата подписания Актов обеими Сторонами. Приемка результата Работ осуществляется после выполнения Исполнителем всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением гарантийных.

2.12. В случае обнаружения недостатков по работам, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта и справки обязан предоставить письменный отказ от подписания Акта и Справки с подробным изложением оснований для отказа.

2.13. В случае обоснованного отказа Заказчика от подписания Акта и Справки Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению с указанием срока их устранения. Недостатки устраняются за счет средств Исполнителя.

При наличии замечаний Заказчика, переданных Исполнителю в форме мотивированного отказа, Исполнитель вносит требуемые Заказчиком корректировки и повторно представляет указанные документы в течение 2-х дней с момента получения мотивированного отказа, либо по факту устранения замечаний.

**3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Цена настоящего договора определяется Протоколом согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №4), и составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей РФ \_\_\_ копеек. Кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах РФ.**

3.2. Оплата по настоящему Договору производится в размере 100 (сто)% предоплаты стоимости выполнения работ, указанной в Протоколе согласования договорной цены (Приложение №4).

3.3. Не позднее 5 календарных дней с даты получения предоплаты Исполнитель обязан выставить в адрес Заказчика счет-фактуру на сумму предоплаты, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ.

3.3. Если в процессе производства Работ возникла необходимость проведения дополнительных Работ, не предусмотренных локально-сметным расчетом, Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты проведения дополнительных работ. В случае согласия Заказчика, производство дополнительных работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.4. Превышение Исполнителем проектных объемов и стоимости материалов, Работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, Заказчиком не оплачиваются.

**4.** **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. В случае выявления ненадлежащего исполнения Исполнителем Работ в процессе их выполнения или при приемке, Стороны составляют и подписывают Акт о выявленных недостатках и сроках их устранения. Исполнитель устраняет выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

4.2. В случае просрочки оплаты сумм расчета по настоящему Договору Заказчик, по требованию Исполнителя, уплачивает пени в размере 0,05% от просроченной суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 5% от цены Договора с учетом всех дополнительных соглашений, действующих на момент предъявления указанного требования.

4.3. За нарушение сроков выполнения Работ Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от стоимости невыполненных Работ за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от цены Договора.

4.4. Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 10 (Десять) % от цены Работ, указанных в 3.1. настоящего Договора, за ненадлежащее оформление или несвоевременное предоставление счетов-фактур и первичных документов либо за непредставление счетов-фактур и/или первичных документов».

### 4.5. Исполнитель обязуется возместить реальный ущерб, понесенный Заказчиком в случаях предоставления документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Договора, оформленных с нарушением законодательства, в том числе норм статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

### Под реальным ущербом в данном пункте понимается, в том числе, дополнительно взысканные налоги, сборы, штрафы, пени, суммы невозмещенных налогов и иных аналогичных доначислений, осуществленных налоговыми органами в связи с вышеизложенными нарушениями в счетах, первичных и иных документах. Основанием для возмещения реального ущерба является обращение Заказчика о таком возмещении с приложением решения(ий) налоговых органов и/или судов, которыми подтверждается сумма реального ущерба.

4.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков, в том числе дополнительных расходов, связанных с выполнением таких работ либо не выполненных этапов работ, если договором были предусмотрены этапы, рассчитываемых как разница между стоимостью работ (не выполненных этапов), указанной в данном договоре, и стоимостью таких же по объёму и содержанию работ, указанных в договоре с другим Исполнителем, который будет заключен Заказчиком взамен расторгаемого с Исполнителем.

4.7. Исполнитель обязуется освободить Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также компенсировать любой ущерб, связанный с причинением Исполнителем или субподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, окружающей среде, без какого-либо ограничения размера такого возмещения, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ. В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Заказчиком или в его пользу, возместить ущерб в пользу Заказчика в части, не подлежащей возмещению по договору страхования.

4.8. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований, связанных с недобросовестностью субподрядчиками (в т.ч. поставщиков оборудования и материалов, любого лица из цепочки субподрядчиками, привлеченных Исполнителем к выполнению Работ, компенсировать убытки Заказчика, вызванные такими претензиями и требованиями.

4.9. Исполнитель обязуется обеспечить требуемое в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы по Договору Заказчику, с такой передачей, а также с осуществляемой Заказчиком обработкой, анализом, проверкой и хранением таких персональных данных. По требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.

4.10. Исполнителю известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

При исполнении своих обязательств по Договору, Исполнитель и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Исполнитель и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Исполнитель и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Исполнитель и Заказчик), понимаются:

 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

 предоставление каких-либо гарантий;

 ускорение существующих процедур;

 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком.

В случае возникновения у Исполнителя и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Исполнитель и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Исполнитель и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Исполнитель и/или Заказчик обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Исполнитель и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

4.11. В случае нарушения Исполнителем и/или Заказчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 4.10. Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

4.12. В ходе исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель обязуется соблюдать и обеспечивать соблюдение своими субподрядчиками (или иными лицами, действующими от имени или по поручению Исполнителя, представленные Заверения и гарантии о борьбе с коррупцией в соответствии с Приложением №8 к настоящему Договору.

**5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

5.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением настоящего Договора и исполнением обязательств по нему, подлежат урегулированию посредством переговоров Сторон.

5.2. Все претензии, связанные с исполнением, изменением, расторжением настоящего Договора и с исполнением обязательств по нему подлежат рассмотрению сторонами в 10(десятидневный) срок с момента получения претензии одной из Сторон.

5.3. В случае, если Стороны не придут к согласию, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области в соответствии с действующим законодательством РФ с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования спора.

**6. ФОРС-МАЖОР**

6.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания настоящего Договора и возникли помимо воли Сторон.

6.2. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары).

6.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

6.4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.

6.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением договора. В этом случае Исполнитель обязан вернуть Заказчику все полученные по настоящему Договору денежные средства в течение десяти банковских дней с момента расторжения настоящего Договора. Данное положение не распространяется на обязательства сторон, возникшие до наступления обстоятельств непреодолимой силы.

**7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

7.1. Срок начала выполнения Работ – дата подписания Договора. Работы должны быть выполнены, согласно Календарного плана выполнения работ (Приложение №6).

**8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

8.1. Информация, материалы и документы, предоставленные Заказчиком для выполнения Исполнителя настоящего Договора и помеченные грифом «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна», а также вся информация, полученная Заказчиком в процессе выполнения обязательств по Договору, включая, но, не ограничиваясь рабочей, промежуточной и отчетной документацией, а также рецензиями и/или заключениями, чертежами, схемами, разработками являются конфиденциальной информацией (далее – «Конфиденциальная информация»). Все документы и материалы, а также носители информации, содержащие перечисленные в пункте 9.1 сведения, должны иметь гриф «Конфиденциально».

8.2. Права, обязанности и ответственность Сторон при обращении с конфиденциальной информацией определены Соглашением о конфиденциальности (Приложение №7), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Право собственности на все результаты Работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Исполнитель не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты Работ без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать, в том числе, для собственных нужд.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.5. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

8.6. Исполнитель не вправе уступить свои права и обязанности по настоящему Договору какому-либо третьему лицу без письменного на то согласия Заказчика.

8.7. Все приложения к настоящему Договору, а также дополнительные соглашения к нему являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.8. В случае изменения мест нахождения, номеров телефонов и телефаксов, банковских реквизитов, почтового адреса либо адреса электронной почты, Сторона Договора обязана в течение 10 (Десять) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. Если Сторона не была извещена об изменении места нахождения, номеров телефонов и телефаксов, банковских реквизитов, почтового адреса либо адреса электронной почты другой Стороны в сроки, указанные в Договоре, то вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу, будет считаться полученной с даты ее поступления по прежним реквизитам.

8.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.10. Приложения к Договору:

# Приложение № 1 – Техническое задание;

# Приложение № 2 – Спецификация;

# Приложение № 3 – Локально-сметный расчет;

# Приложение № 4 – Протокол согласования договорной цены;

# Приложение № 5 – Стандарт «Взаимодействие с подрядными организациями в

# области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды»

# Приложение № 6 – Календарный план выполнения работ;

Приложение № 7 – Соглашение о конфиденциальности;

Приложение № 8 - Заверения и Гарантия о Борьбе с Коррупцией.

**9. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **АО «МГЭС»**  Юридический адрес: 666911, Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский район, поселок Мамакан, улица Красноармейская, 15.  ИНН 3802010707 КПП 380201001  ОГРН 1063802001340 ОКПО 94209918  Р/сч №40702810918300100386  Байкальского банка ПАО Сбербанк.  К/сч №30101810900000000607  БИК 042520607  Тел. 8 (39561) 74-747 Факс 8 (39561) 74-262  E-mail: [info@mamges.ru](mailto:info@mamges.ru)  **Директор**  **АО «МГЭС»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Гришак  м.п. |  | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |
|  |  |  |

***Приложение №4  
к договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**ПРОТОКОЛ**

**СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ**

**Акционерное общество «Мамаканская ГЭС» (АО «МГЭС»)**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**» в лице директора **Гришака Дмитрия Витальевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице директора **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «**Стороны**», удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены наработы по Реконструкции Щита постоянного тока Мамаканской ГЭС, проводимые Исполнителем в рамках Договора подряда № **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** от \_\_\_\_\_\_\_\_

Общая цена настоящего Договора подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ определена на основании Локально-сметной документации Исполнителя, утвержденной Заказчиком, и составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей РФ 00 копеек. Кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах РФ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  Директор  АО «МГЭС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Гришак  м.п. |  | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

***Приложение №6  
к договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Календарный план выполнения работ**

**по Реконструкции Щита постоянного тока Мамаканской ГЭС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Срок выполнения работ** | **Стоимость работ, без учета НДС, руб.** |
| 1. | I этап – обследование объекта | 12 недель,  С момента подписания настоящего Договора |  |
| 2. | II этап – поставка оборудования ЩПТ, ШРОТ, ЗВУ, ШВАБ, ШР, в соответствии с Спецификацией (Приложение 2) |
| 3. | III этап – обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений по монтажу ЩПТ, ШРОТ, ЗВУ, демонтажу старых панелей и пусконаладочным работам; | 4 недели, с момента получения оборудования, согласно Спецификации |  |
| 4. | IV этап – стадия строительства и пуско-наладочные работы, в соответствии с Локально-сметным расчетом |
|  | **ИТОГО** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  Директор  АО «МГЭС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Гришак  м.п. |  | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

***Приложение №7***

***к договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Соглашение о конфиденциальности**

г. Бодайбо «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**Акционерное общество «Мамаканская ГЭС» (АО «МГЭС»)**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**» в лице директора **Гришака Дмитрий Витальевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице директора **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «**Стороны**»,, заключили настоящее соглашение о нижеследующем

**1. Определения**

* 1. «**Конфиденциальная информация**» - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления, составляющие коммерческую тайну, или другие сведения конфиденциального характера Передающей стороны и охраняемые в соответствии с применимым законодательством, а также нормативными актами и документами Передающей стороны по защите Конфиденциальной информации, а также любую иную информацию, обозначенную в качестве таковой или на которую имеется ссылка как на Конфиденциальную информацию.
  2. «**Соглашение**» - настоящее Соглашение о конфиденциальности между Сторонами, с учетом изменений и дополнений, вносимых Сторонами. Все ссылки в тексте Соглашения на статьи и пункты понимаются как ссылки на статьи и пункты настоящего Соглашения.

**2. Предмет соглашения**

* 1. На условиях Соглашения Передающая сторона вправе передавать Принимающей стороне Конфиденциальную информацию, а Принимающая сторона обязуется обеспечить защиту Конфиденциальной информации на уровне, разумно достаточным для Передающей стороны, но, в любом случае, не меньшем, чем любой из уровней защиты собственной Конфиденциальной информации Передающей стороны и Принимающей стороны.
  2. Соглашение распространяется на Конфиденциальную информацию, доступ к которой был или будет в течение срока действия Соглашения предоставлен Принимающей стороне Передающей стороной или которая иным образом станет известной Принимающей стороне в рамках отношений Сторон, в связи с заключением Договора подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. на проведение работ по Реконструкции Щита постоянного тока Мамаканской ГЭС.
  3. Конфиденциальная информация может быть представлена Передающей стороной на любом носителе, а также может быть получена Принимающей стороной посредством инспектирования или наблюдения на предприятиях и в офисах Передающей стороны и/или третьих лиц, указанных Передающей стороной, в том числе может быть подготовлена Принимающей стороной в рамках отношений Сторон, указанных в пункте 2.2 Соглашения.

**3. Обязанности Сторон**

* 1. Конфиденциальная информация может быть передана только тем штатным работникам Принимающей стороны, доступ которых к Конфиденциальной информации необходим в рамках отношений Сторон, указанных в пункте 2.2, и только в той части, в которой это необходимо. При этом такие работники Принимающей стороны должны быть уведомлены о конфиденциальности такой информации.
  2. **Обязанности Принимающей стороны:**

**3.2.1.** Принимающая сторона не должна сообщать, передавать, каким-либо способом делать известной или давать свое разрешение на использование любым третьим лицам Конфиденциальной информации (включая, но не ограничиваясь аффилированными лицами, представителями, консультантами Принимающей стороны) без предварительного письменного согласия Передающей стороны. При этом Принимающая сторона должна обеспечить, чтобы такие третьи лица до получения доступа к Конфиденциальной информации приняли на себя письменные обязательства по неразглашению информации в объеме не меньшем, чем установлено в Соглашении. Принимающая сторона должна заблаговременно предоставить Передающей стороне заверенную копию соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим лицом.

**3.2.2**. Конфиденциальная информация может быть предоставлена без согласия Передающей стороны по обоснованному требованию уполномоченных государственных органов, но только в той степени, насколько предоставление такой информации отвечает требованиям действующего законодательства, с письменным уведомлением таких государственных органов о конфиденциальности предоставляемой информации. Передающая сторона должна быть своевременно уведомлена о предоставлении такой Конфиденциальной информации в письменной форме с указанием объема и характера раскрытой информации, в том случае если такие действия не противоречат законодательству Российской Федерации.

**3.3.** При передаче информации, содержащей сведения конфиденциального характера, Стороны должны выполнять следующие требования:

**3.3.1.** Все носители информации должны иметь гриф «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна» и подлежать обязательному учету на Передающей и Принимающей сторонах;

**3.3.2.** Передача носителей информации должна осуществляться сопроводительными письмами, курьерской службой сторон или заказными почтовыми сообщениями, в упаковке, препятствующей непреднамеренному ознакомлению с Конфиденциальной информацией неуполномоченных лиц;

**3.3.3.** Передача Конфиденциальной информации по незащищенным каналам связи, включая факсимильную связь, Интернет, и т.д. без использования средств защиты информации запрещается;

**3.3.4.** Применение средств защиты информации для передачи Конфиденциальной информации по незащищенным каналам связи должно быть письменно согласовано с Передающей стороной.

1. **Конфиденциальность**
   1. Конфиденциальная информация, полученная по Соглашению, не будет считаться конфиденциальной по Соглашению, и Принимающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих условий:

**4.1.1.** Разрешена к разглашению письменным согласием Передающей стороны;

**4.1.2.** Была известна Принимающей стороне до подписания Соглашения, что может быть доказано посредством предоставления соответствующих материальных свидетельств;

**4.1.3.** На законном основании получена Принимающей стороной от третьих лиц, без нарушения условий Соглашения;

* 1. При утере или разглашении Конфиденциальной информации Стороны незамедлительно информируют друг друга, проводят консультации и организуют расследование.
  2. При проведении расследования фактов нарушения условий Соглашения Стороны по взаимному согласованию могут направлять друг к другу уполномоченных лиц – специалистов в области защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов, производится стороной, допустившей нарушение условий Соглашения.

1. **Ответственность**
   1. Принимающая сторона несет ответственность, за:
      1. умышленное разглашение или использование не по назначению Конфиденциальной Информации, полученной от Передающей стороны;
      2. умышленное разглашение или использование не по назначению Конфиденциальной Информации лицами, которые работают или работали на них по найму, а также третьими лицами, получившими доступ к Конфиденциальной информации в соответствии с разделом 3.
   2. В случае нарушения Принимающей стороной условий настоящего Соглашения, Принимающая сторона, по письменному требованию Передающей стороны, обязуется уплатить Передающей стороне штраф в размере 1% (один процент) от суммы Договора подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   3. Принимающая сторона несет ответственность за нарушение обязательств по сохранению конфиденциальности в соответствии с применимым правом и Соглашением и обязана возместить Передающей стороне убытки в части не покрытой штрафом (п.5.2. Соглашения).
   4. Вся Конфиденциальная информация, передаваемая Передающей стороной Принимающей стороне в какой-либо форме, либо ставшая известной Принимающей стороне иным образом, а также подготовленная Принимающей стороной в рамках отношений Сторон, указанных в пункте 2.2 Соглашения, остается исключительной собственностью Передающей стороны, и ничто из содержащегося в Соглашении, не может интерпретироваться в качестве предоставления Принимающей стороне или какой-либо третьей стороне любых прав на Конфиденциальную информацию или ее использование, за исключением предусмотренного Соглашением. Все данные на материальных носителях и любые их копии, относящиеся к Конфиденциальной информации, должны по окончании срока действия Соглашения в разумный срок возвращаться или уничтожаться Принимающей стороной, с письменным уведомлением Передающей стороны.
2. **Гарантии, срок действия Соглашения**
   1. Передающая сторона настоящим гарантирует, что она обладает всеми правами в отношении Конфиденциальной информации, включая право раскрывать её Принимающей стороне на условиях Соглашения и передача Конфиденциальной информации не повлечет нарушения прав третьих лиц.
   2. Если третье лицо возбудит иск или предпримет другое юридическое действие на предмет раскрытия какой-либо Конфиденциальной информации переданной Принимающей стороне или подготовленной Принимающей стороной в рамках отношений Сторон, указанных в пункте 2.2 Соглашения, то Принимающая сторона незамедлительно уведомит об этом Передающую сторону.
   3. Передающая сторона вправе потребовать от Принимающей стороны вернуть ей всю Конфиденциальную информацию или любую ее часть в любое время, направив Принимающей стороне уведомление в письменной форме. В течение пятнадцати календарных дней после получения такого уведомления Принимающая сторона обязана за свой счет вернуть все оригиналы носителей такой Конфиденциальной информации и уничтожить все копии такой Конфиденциальной информации и её воспроизведения в любой форме, находящиеся в распоряжении Принимающей стороны, а также в распоряжении лиц, которым Конфиденциальная информация была передана в соответствии с Соглашением.
   4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами договора, в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения.
   5. Обязательства по сохранению конфиденциальности, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3(трех) лет после истечения срока действия Соглашения. В том случае, если Конфиденциальная информация является секретом производства Передающей стороны, то настоящее Соглашение действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание.
3. **Заключительные положения**
   1. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся Соглашения, которые не могут быть урегулированы ими путем консультаций и переговоров, должны быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области. К отношениям Сторон, не урегулированным Соглашением, применяется законодательство Российской Федерации.
   2. Соглашение представляет собой полное соглашение между Сторонами в отношении всех вопросов, затронутых в нем, и заменяет все предшествующие устные или письменные заявления и утверждения Сторон в отношении предмета Соглашения. Соглашение может быть изменено или дополнено только путем подписания дополнительного соглашения обеими Сторонами.
   3. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны.
   4. Недействительность или невозможность исполнения любого положения Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения как любых иных положений Соглашения, так и Соглашения в целом.
   5. Соглашение заключено на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
   6. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с Соглашением или в связи с ним, должны быть совершены в письменной форме и должны быть переданы заказным письмом, доставлены курьером или переданы уполномоченным представителем, с соблюдением п.3.3 Соглашения, по следующим адресам:
   7. Передающая сторона: адрес: 666911, Российская Федерация, Иркутская область, п.Мамакан, ул. Красноармейская 15, факс +7(39561)74262: e-mail: [info@mamges.ru](mailto:info@mamges.ru)
   8. Принимающая сторона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   9. Принимающая сторона письменно уведомит Передающую строну о перечне лиц Принимающей стороны, допущенных к обращению с Конфиденциальной информацией, а также об уполномоченных представителях, ответственных за контроль за соблюдением обязательств по Соглашению, не позднее трех дней со дня вступления в силу Соглашения. В Передающей стороне контроль за соблюдением Соглашения возлагается на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**8. Места нахождения и реквизиты Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **АО «МГЭС»**  Юридический адрес: 666911, Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский район, поселок Мамакан, улица Красноармейская, 15.  ИНН 3802010707 КПП 380201001  ОГРН 1063802001340 ОКПО 94209918  Р/сч №40702810918300100386  Байкальского банка ПАО Сбербанк.  К/сч №30101810900000000607  БИК 042520607  Тел. 8 (39561) 74-747 Факс 8 (39561) 74-262  E-mail: [info@mamges.ru](mailto:info@mamges.ru)  **Директор**  **АО «МГЭС»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Гришак**  **м.п.** |  | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** |

***Приложение №8***

***к договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Заверения и Гарантии о борьбе c коррупцией**

1.Исполнитель настоящим подтверждает, что ему известно о применимых к нему требованиях антикоррупционного законодательства, принимает на себя обязательство соблюдать такие требования и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить такие требования в связи с исполнением обязательств по Договору, включая (без ограничения) действия, изложенные в пунктах 2 и 3 настоящего Приложения.

2.Исполнитель, его аффилированные лица, работники, посредники и любые иные лица, действующие от имени Исполнителя, в связи с исполнением обязательств по Договору, не будут предлагать, обещать, санкционировать или осуществлять выплату денежных средств, передачу ценностей, любых финансовых и иных выгод или преимуществ в пользу Государственного служащего с намерением повлиять на любое действие или бездействие Государственного служащего, побудить Государственного служащего оказать влияние на действия или решения государственного органа или организации (учреждения, агентства) или произвести какое-либо действие, несовместимое с его должностью, противоречащее принципам добросовестности и беспристрастности и нарушающее оказываемое этому Государственному служащему доверие.

3.Исполнитель, его аффилированные лица, работники, посредники и любые иные лица, действующие от имени Исполнителя, в связи с исполнением обязательств по Договору, не будут предлагать, обещать, санкционировать или осуществлять выплату денежных средств, передачу ценностей, любых финансовых и иных выгод или преимуществ в пользу любого лица с намерением вознаградить или побудить данное лицо к совершению ненадлежащих действий или решений, связанных с коммерческой деятельностью, совершаемых в ходе выполнения данным лицом своих трудовых обязанностей.

4. Понятие Государственного служащего в целях настоящего Приложения включает, не ограничиваясь, следующие категории лиц: (1) физическое лицо, которое: (i) занимает должность (по назначению или в результате избрания), предполагающую выполнение законодательных, административных или судебных функций любого характера, или действует от имени подобного лица, (ii) выполняет публичную функцию в интересах или от имени правительственного органа, государственного учреждения или ведомства или (iii) является государственным служащим или агентом международной организации; (2) должностное лицо в значении статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации; (3) член органов управления организации, принадлежащей государству или контролируемой государством; и (4) лицо, являющееся близким родственником физического лица, указанного в пунктах (1), (2) или (3), или физического лица, которое ранее соответствовало описанию, приведенному в пунктах (1), (2) или (3), и продолжает оказывать непосредственное воздействие на выполнение государственных функций даже после официального ухода со своего поста.

5.Исполнитель обязуется по добросовестному запросу со стороны Заказчика сотрудничать с Заказчиком, чтобы определить, имело ли место нарушение Исполнителем пунктов 2 или 3 настоящего Приложения. Если Заказчик обоснованно придет к выводу, что нарушение Исполнителем имело место, то Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, при этом Заказчик не возмещает Исполнителю понесенные им убытки, связанные с исполнением Договора.

6.Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки, обязательства, ущерб, суммы в рамках судебных решений, оценок, штрафов, суммы в рамках любого урегулирования, издержки и расходы (включая юридические расходы, но ими не ограничиваясь), которые Заказчик понесет вследствие любого нарушения Исполнителя пунктов 2 или 3 настоящего Приложения.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор  АО «МГЭС»  / Д.В. Гришак / | **Исполнитель:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |